## Tabelle1
Report-Termine
|  | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 2024-06-13
Meilenstein | Plan
M1 | 2024-03-10 | 2024-02-01: 2024-03-10; 2024-02-08: 2024-03-10; 2024-02-15: 2024-03-30; 2024-02-22: 2024-04-01
Diese Vorlage stammt von |  | 2024-02-01: https://pickedshares.com

## Tabelle2
Berichtszeitpunkte
|  | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-14
Meilenstein | Plan
Zwischen Praesi | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22
GUI Design fertig | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28
GUI fertig programmiert | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-16 | 2024-05-24 | 2024-06-01 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10
API Daten erfolgreich erhalten | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08
GUI & Backend erfolgreich verbunden | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-01 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10
Games sind launchbar | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10
Ende | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14

## Tabelle3
Leon