## Tabelle1
VERGA
Projektmanagement | GUI Design | GUI Funktionalität | API's Daten fladdern | GUI - API's Verbindung | //Games Launchen | Server(Optional) | Datenbank (Optional) | Anmeldung (Optional)
1.1 Projektplanung durchführen | 2.1 Grunddesigntemplate erstellen | 3.1 Startseite implementieren | 4.1 Passende API's finden | 5.1 Datenaustausch bereitstellen
1.2 PSP und AP erstellen | 2.2 Startseite erstellen | 3.2 Bibliothek implementieren | 4.2 Über Rechtliche Hintergründe informieren | 5.2 Algorithmus zur Datenentschlüsselung
1.3 Zeitplan erstellen | 2.3 Bibliothek erstellen | 3.3 Spielbeschreibung implementieren | 4.3 Steam API's implementieren | 5.3 Funktionierende Spielecards erstellen
1.4 Arbeitsverteilung | 2.4 Spielbeschreibung erstellen | 3.4 Profil Fenster implementieren | 4.4 Epic Games API's implementieren | 5.4 Verbindung zwischen Steam-Acc. und Verga
1.5 Meilensteine erstellen | 2.5 Profil Fenster erstellen | 3.5 Kategorien wechseln | 4.5 Ubisoft API's implementieren | 5.5 Verbindung zwischen Epic-Acc. und Verga
| 2.6 Settings Fenster erstellen | 3.6 Settings Fenster implementieren | 4.6 Refactor | 5.6 Verbindung zwischen Ubisoft-Acc. und Verga
| 2.7 Refactor | 3.7 Refactor |  | 5.7 importierung der Spiele im Besitz
5.8 Refactor
2.1: Das Grundsätzliche Designschema des gesamten Launchers erstellen
2.2: Das Design der Seite nach dem Starten des Launchers erstellen